**六合区龙池街道项目绩效评价报告**

（城建科项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

紧紧围绕街道党工委、办事处的决策部署，进一步解放思想，真抓实干，对照年度工作目标，全力推进重点项目建设，加快推进基础设施提升，持续推进人居环境提升，绘就和美龙池。

（二）项目资金情况

2022年度城建科项目预算金额为5974.7万元。

（三）绩效目标

1.项目总体目标

大力实施乡村建设行动，落实城市精细化管理，全面提升城乡功能品质，切实推动城乡融合发展。有序推进老镇区市政设施建设，完善镇区路网功能。

2.2022年度目标

1、成立专班，高效保障重大项目建设

成立工作专班，422省道扩宽工程，以及宁淮城际、北沿江铁路沿线等重点工程征地拆迁，保障重大项目建设。

2、坚持规划先行，引领街道建设发展

积极与区规划与自然资源分局对接，协调各部门、各村居统筹考虑镇区与农村建设发展需求，科学、合理设置建设用地，配合区级部门完成三区三线划定，待上级部门确认；完成头桥村、朱营村两个村的实用性村庄规划初步成果编制，上报市局审核；继续推动新集社区、刘林村两个村的实用性村庄规划，完成设计单位招标，正在规划编制中。

3、加强镇区基础设施建设，提升镇区建设水平

实施戴陈路市政道路建设项目，提高镇区通行能力，打开镇区建设格局，已完成征地缴费，待征地批复后根据区规资局要求推进后续工作。完成新集东路、西路共106盏路灯更换，提高照明亮度，美化道路环境，提升镇区建设水平。

4、推进农村人居环境提升，促进城乡融合发展

贯彻落实乡村振兴战略，对照农村人居环境整治提升要求，推进朱庄、宁庄等十个美丽乡村宜居村建设；建设“四好”农路，推进7公里农路“大中修”，目前已完成70%工程量。

5、把好交通入口关，落实落细疫情防控措施

严格按照市、区防疫指挥部下达的各项防控措施，把好交通入口关，组织人员对辖区内交通服务区、高速公路口、主要对外出入口落实落细疫情防控管理，累计查验车辆18000余辆，管控重点区域车辆6000余辆，制止驳货行为18次；设置龙池地铁站进口查验点，共查验人流量338114人，推送黄码人员8人到相关村、社区进行管控；共梳理大货车228辆，司机217人，严格落实区防控指挥中心相关管控政策，加强货车司机疫情防控管理。加强对在建项目工地管理，严格落实登记、检查、扫码、值班、重点人员的管控等制度，将17名建筑工地人员纳入宁搏疫系统管理。

6、加强行业安全生产监管力度，保障人民群众人身财产安全

认真落实市、区安全生产大排查大整治工作精神，积极开展燃气安全、建筑工地安全、房屋安全隐患大排查活动，1-9月份检查在建工地29次，排查安全隐患5处，整改5处；联合街道安全科、派出所、村(社区)等部门检查燃气供应点和餐饮企业52家，取缔2处非法储气点；排查出餐饮企业用气隐患15处，整改15处。坚持对既有建筑安全开展日常管理，落实自建房安全专项整治方案，完成4400自建房排查，发现2户农村安全隐患房屋，1幢城镇既有建筑安全隐患，已落实房屋安全管理责任。

二、评价结论

（一）评价的对象及范围

本次评价的范围是2022年度城建科项目资金使用绩效情况。

评价结论及结果

经评价，2022年度城建科项目绩效评分为95分。

三、项目成效

养老服务中心已投入使用。切实提升农村基础设施水平，改善农村人居环境。

四、存在问题及原因分析

小庄路建设项目因缺少林地转建设用地指标，经与区国土部门协调，待两年后才有建设用地指标保障，项目目前无法实施。

五、有关建议

上下齐心，鼓足干劲，真抓实干，着眼“一提高”、“两加强”来推动街道城乡建设事业：

1、全面贯彻落实乡村振兴战略，继续推进农村人居环境整治工作，以美丽乡村宜居村建设、农村道路提档升级为着力点，不断扩大农村人居环境整治效益。

2、“一提高”，以提高部门工作人员专业技术能力为关键，以重点项目为抓手，充分发挥规划引领作用，从提前谋划启动项目建设，统筹安排城乡建设计划，加强对施工单位的管理等几方面，不断提高城乡建设水平。

3、“两加强”一是加强城乡基础设施管理养护考核，通过细化落实养护考核细则，周期考核与不定期考核结合的方式，督促养护单位提供优质养护服务，确保各项基础设施正常运转，另一方面加强建筑工地安全、燃气安全、房屋安全管理能力，时刻紧绷安全生产这根弦，注重日常管理排查，抓住专项行动整治契机，全面排查安全隐患，预防为主，推进平安街道建设。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）前期准备。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。

（二）组织实施。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场评价。

（三）分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

附件：1.指标体系得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分 |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施和实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。可采用计划标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 8 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。可采用计划标准、行业标准、历史标准等作为标杆值。 | 8 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。可采用行业标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 5 |
| 效益（35分） | 社会效益 | 提高村民生活水平 | 项目实施所产生的社会效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 5 |
| 经济效益 | 改善村民生活条件 | 项目实施所产生的经济效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 4 |
| 生态效益 | 改善村民生活环境质量 | 项目实施所产生的生态效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 5 |
| 可持续影响 | 建立健全城乡建设长效机制 | 项目实施所产生的可持续影响，可根据项目实际情况细化。可采用行业标准、历史标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 8 |
| 满意度 | 服务对象满意度100% | 社会公众或者服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 9 |
| 合计 |  |  |  | 95 |