**六合区龙池街道项目绩效评价报告**

（养老服务中心项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

紧紧围绕街道党工委、办事处的重点工作和重点工程，上为办事处分忧，适应街道体制改的需要，及时转型，下为群众解愁，加大力度做好养老服务工作。

（二）项目资金情况

2022年度养老服务中心项目预算金额为67万元。

（三）绩效目标

1.项目总体目标

为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活照料、康复护理和文体娱乐活动等综合性服务。以达到老有所养、老有所依、老有所乐的目的。为申请5级养老服务中心做充足准备。

2.2022年度目标

一是遵守法律法规和国家政策，贯彻特困集中供养工作条例。入院特困人员实行群众民主评议，履行登记手续，签订入院合同。实行民主管理。

二是财务管理制度健全，监督第三方托养机构做好院民伙食、居住等各项服务管理，让老人吃好、穿好、住好，主动接受院民的监督。

三是不断提高管理水平，改善老人生活条件。为所有在院老人健康体检。

四是组织开展文化文体活动6场次。

五是为了更好的服务老人，街道加大财政投入，做好养老服务中心改扩建工程，于2022年6月6日开始正式运营，完成特困老人搬迁入住工作，改善养老服务中心生活环境,为老年人提供一流的服务 。

二、评价结论

（一）评价的对象及范围

本次评价的范围是2022年度养老服务中心项目资金使用绩效情况。

评价结论及结果

经评价，2022年度养老服务中心项目绩效评分为96分。

三、项目成效

为区域内的特困人员提供更好的养老服务，解决特困人员的后顾之忧。

1. 存在问题及原因分析

因为疫情、目前生活条件的限制，老人活动比较少，待政策有所变动后，会得到进一步提高。

1. 有关建议

实行分区、分时活动，从而扩大老人的活动范围、延长老人活动时间。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）前期准备。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。

（二）组织实施。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场评价。

（三）分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

附件：1.指标体系得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分 |
| 决策  （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 |
| 过程  （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| 产出  （30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施和实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。可采用计划标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 8 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。可采用计划标准、行业标准、历史标准等作为标杆值。 | 7 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。可采用行业标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 5 |
| 效益  （35分） | 社会效益 | 提高群众生活水平 | 项目实施所产生的社会效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 5 |
| 经济效益 | 改善群众生活条件 | 项目实施所产生的经济效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 5 |
| 生态效益 | 改善群众生活环境质量 | 项目实施所产生的生态效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 5 |
| 可持续影响 | 建立健全劳动保障长效机制 | 项目实施所产生的可持续影响，可根据项目实际情况细化。可采用行业标准、历史标准、同类城市标准等作为标杆值。 | 9 |
| 满意度 | 服务对象满意度100% | 社会公众或者服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 96 |