**金牛湖街道2020年乡村道路养护大中修工程**

**（铁大线、冶樊线等）项目绩效自评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《区政府关于高质量推进“四好农村路”建设的实施意见》（六政发〔2018〕196号）等文件精神，对我街道实施金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目。本项目的实施对改善金牛湖街道沿线居民的交通出行条件，带动当地经济发展具有重要意义。

（二）项目主要实施内容

本次实施的项目由Y319铁大线、YDA3冶樊线、CDA8和竹路、Y311青大线（大塘段）、Y311青大线（小塘段）、YDA4八八线（石星王段）共6条路段组成，其中Y319铁大线长约1.6公里宽4米、YDA3冶樊线长约3.5公里宽3.5米、CDA8和竹路长约2.6公里宽3.5米、Y311青大线（大塘段）长约1.4公里宽3.5米、Y311青大线（小塘段）长约1.2公里宽4米、YDA4八八线（石星王段）长约1公里宽4米，以上道路合计总长约11.3公里。主要实施内容为对病害路面进行修补，全部线路采用沥青砼路面。

（三）项目实施方式

根据《金牛湖街道工程项目发包管理办法》等文件要求进行勘察、设计、施工、监理招标采购、合约签订，并将项目实施进度报表和文字材料呈报到相关部门，由街道委派专人对项目进度全程跟进监管，在施工完成通过验收合格以后交付使用。

（四）项目资金情况

金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目总投资约925.17万元，其中上级专项资金约152.56万元、街道配套资金约772.61万元。

截至目前，已到位资金496.5755万元，其中省级补助及市级补助资金152.56万元，街道配套资金344.0155万元。预算执行率54%。

二、绩效评价情况

（一）评价的对象及范围

本次评价的范围是金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目的实施推进情况，资金使用情况及相关社会效益。

1. 项目绩效目标

恢复公路原有的技术状况，全面提升金牛湖街道公路安全条件、通畅水平及沿线环境，为当地居民出行提供舒适的道路。

1. 项目评价思路

通过对金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目的项目决策、管理过程、竣工验收、效益及满意度的评价获得绩效结论，梳理存在的问题，完善项目管理制度，保障项目实施质量，保证项目资金使用规范。

1. 评价原则与方法

评价遵循可衡量性原则、可实现原则、相关性原则、时点性原则，坚持采用定性与定量化相结合原则，以获取客观公正的绩效评价结论。

1. 评价结论

经评价，金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目绩效等级为“优”。

三、主要做法及成效

（一）项目组织情况

建设单位：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处

设计单位：中交远洲交通科技集团有限公司

审计单位：江苏捷星建设项目投资管理有限公司

监理单位：江苏中源工程管理股份有限公司

施工单位：江苏捷达交通工程集团有限公司

2020年11月，通过竞争性磋商确定设计单位为中交远洲交通科技集团有限公司。2021年1月，通过竞争性磋商确定审计单位为江苏捷星建设项目投资管理有限公司；监理单位为江苏中源工程管理股份有限公司。2021年3月，通过公开招标确定施工单位为江苏捷达交通工程集团有限公司。金牛湖街道农村公路管理养护办公室将督促施工单位实施项目，并引入第三方专门机构对工程质量进行把控，根据项目验收情况支付相关工程经费。

（二）项目管理情况

（1）明确各方职能，强化项目监督。为保障项目的有序推进，农路办严格审查设计图纸，加强现场监督，制定工程例会制度，及时反馈项目推进情况。

（2）强化资金使用，把控项目质量。严格执行资金管理制度，资金支付层层审批把关，保证整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

总体分析，项目监管机制完善，组织分工明确，严格按照工程规范设施，安全措施，环境保护措施到位，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

（三）项目成效

改善了沿线居民的出行条件，带动当地经济发展。经过对沿线路段养护工程的开展，提高全线的行车舒适度和行车速度，整体提升金牛湖街道的服务形象。经过改造的路段，二、三年内可不再进行大面积中修、大修，节约投资。

四、存在问题及相关建议

存在问题：农村道路建设需求日益增长，缺乏长期稳定且充足的建设资金来源。

相关建议：1、建议财政加大投入，持续推进乡村道路养护工作；2、加强项目竣工完工后的质量跟踪。