附件

六合区2023-2024年度省现代农业产业技术体系建设项目验收结果一览表

单位：万元

| 序 号 | 项目 名称 | 项目实施单位 | 项目编号 | 实施方案建设内容 | 总投资 | 其中:上级财政补助资金 | 专项验收核查审计情况 |  |  | 专家组 验收情况 | 拨付 财政 补助 资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际建设内容 | 项目单位实际 总投资 | 投资 完成率 |  |  |
| 1 | 江苏（六合）现代农业（果树）科技综合示范基地 | 南京绿航生态农业有限公司 | JATS〔2023〕036 | 1．专业设备购置费（购买开沟机、旋耕机、割草机等）； 2．专用材料费（购买种苗、生物农药、有机肥料、性诱捕剂等农资投入品）； 3．培训费（基地及各示范点开展观摩或技术培训（300人次以上））； 4．会议费（召开体系项目进展会、相关学术交流会等；体系特色活动等） 5.差旅费（项目实施过程中产生的交通费、住宿费、伙食补助等差旅费用）； 6．劳务费（项目实施无财政工资人员或临时聘用人员劳务费、项目咨询专家劳务费等）； 7．出版/文献/信息传播/知识产权事务费（出版费、资料印刷费、宣传费等）； 8．其他商品和服务支出（区农业农村局预留项目审计及验收等相关费用）。 | 30 | 30 | 1．专业设备购置费（购买开沟机、割草机、微耕机、打药机）。 2．专用材料费（购买生物药剂、诱捕器、波纹管、有机肥、花粉、生物试剂、猕猴桃苗、粘虫板）； 3．培训费（培训观摩302人次，主要为培训餐费、培训书籍用品费）； 4．会议费（主要为第九届全国猕猴桃产业技术会会议费用）； 5．差旅费（主要为住宿费、车辆租赁费）； 6．劳务费（主要为临时人员劳务费）； 7．出版/文献/信息传播/知识产权事务费（主要为宣传制作费、印刷费）； 8．其他商品和服务支出（主要为专项审计费）。 | 30.48 | 101.6% | 专家组听取了项目单位实施情况和南京永宁会计师事务所有限公司（第三方）核查情况汇报，查阅了相关资料，经质询和讨论，形成如下意见： 1、提供的材料符合验收要求。 2、据第三方核查报告，项目单位开展了猕猴桃设备设施应用情况调查分析、猕猴桃害虫发生种类检测及诱杀技术试验示范、猕猴桃溃疡病综合防控技术体系试验示范、猕猴桃授粉关键技术的示范应用；完成了体系示范点建设任务、常规性工作、科技帮促工作、应急性技术服务。对照项目实施方案，完成了实施内容和考核指标。 3、项目预算30万元，据第三方出具的专项审计报告，项目完成投资30.48万元，资金使用符合项目管理要求。 专家组一致同意项目通过验收，建议进一步完善验收材料。 | 30 |
| 2 | 江苏现代农业（特色畜禽）六合推广示范基地 | 南京东晨鸽业有限公司 | JATS〔2023〕037 | 1．专业材料费（购买项目实施所需的消毒剂、饲料、疫苗、笼具、试剂、耗材等）； 2．培训费（培训材料费、场地费、食宿费及其他费用等）； 3．差旅费（参加体系会议及其他相关会议、展会、交流会、学习考察、调研等活动相关费用）； 4．劳务费（专家授课及指导费、临时用工、验收等费用）； 5．出版/文献/信息传播/知识产权事务费（报刊、媒体宣传、论文版面费、专利申请费等相关费用）； 6．其他商品和服务支出（区农业农村局预留项目审计及验收等相关费用；资料打印复印装订、标识牌制作、书籍购买等费用）。 | 30 | 30 | 1．专用材料费（购买饲料、疫苗、性别鉴定试剂）； 2．培训费（培训212人次，主要为培训文具材料费、餐费）； 3．差旅费（主要为参加新疆鸽业高质量发展会议差旅费）； 4．劳务费（主要为专家费、临时用工人员工资）； 5．出版/文献/信息传播/知识产权事务费（主要为专利代理服务费）； 6．其他商品和服务支出（主要为LED灯、专项审计费）。 | 30.48 | 101.6% | 专家组听取了项目单位实施情况和南京永宁会计师事务所有限公司（第三方）核查情况汇报，查阅了相关资料，经质询和讨论，形成如下意见： 1、提供的材料符合验收要求。 2、开展了乳鸽后期饲养关键技术应用与推广、鸽产蛋期光波长管理技术的应用和推广、鸽沙门氏菌快速检测技术应用与推广；完成了体系示范点建设任务、常规性工作、科技帮促工作、应急性技术服务。对照项目实施方案，完成了实施内容和考核指标。 3、项目预算30万元，据第三方出具的专项审计报告，项目完成投资30.48万元，资金使用符合项目管理要求。 专家组一致同意项目通过验收，建议进一步完善验收材料。 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  | 60 | 60 |  | 60.96 | - |  | 60 |