附件1：

2025年六合区省级粮油高产优质片区建设项目

片区建设实施方案

根据《关于申报2025年六合区省级粮油高产优质片区建设项目的通知》要求，结合我街道（镇）粮油生产实际情况，申报\*个省级粮油高产优质片区，具体项目片区实施方案如下。

**一、基本情况**

我街道（镇）拟建设省级粮油高产优质片区\*个，实施面积共\*亩，其中水稻1个，实施面积\*亩，主要位于\*\*村（社区）\*\*组；小麦1个，实施面积\*亩，主要位于\*\*村（社区）\*\*组；油菜1个，实施面积\*亩，主要位于\*\*村（社区）\*\*组。

**二、主体情况**

我街道（镇）水稻高产优质片区共涉及种植主体\*个，具体为：\*\*主体，面积\*亩。小麦高产优质片区共涉及种植主体\*个，具体为：\*\*主体，面积\*亩。油菜高产优质片区共涉及种植主体\*个，具体为：\*\*主体，面积\*亩。

**三、实施目标**

粮油高产优质片区优选高产优质品种，集成绿色高产栽培相关技术，促进水稻单产提升，项目区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖，实现项目区稻麦油产量分别为650公斤/亩、450公斤/亩、200公斤/亩以上。

**四、实施内容**

项目区围绕“推技术、提单产、增效益、育主体”路径，从绿色技术、主体培育、服务责任、任务备案四个方面，高质量开展粮油高产优质片区建设。

**（一）推广绿色技术。高产优质品种**。水稻主要选用\*\*品种，小麦主要选用\*\*品种，油菜主要选用\*\*品种。**绿色投入品**。应用配方肥、有机无机复混肥、水溶性肥料（大量元素、单硅酸、海藻磷钾、磷酸二氢钾等）等绿色肥料产品，纳米或生物农药、诱捕器、显花植物等绿色防控产品。**绿色高产高效技术**。应用秸秆还田+精细整地技术、机插壮秧培育技术、毯苗机插技术、麦油种肥同播技术、有机无机配施技术、科学水浆管理技术、病虫草害绿色综合防控技术、抗逆防灾减灾技术、全程机械化生产等。

**（二）强化主体培育。**引导适度规模经营，鼓励家庭农场、农民合作社等新型农业生产经营服务主体参与项目片区建设，推广新品种新技术新模式。培育代耕代种、代育代插、病虫统防统治、肥料统配统施、烘干储藏加工等农业社会化专业化服务组织，带动周边小农户加快提高粮油生产技术水平。积极推行“企业+合作社+基地+农户”等订单种植、产加销一体、种粮一体化等经营模式，打造特色品牌，提高经营效益。

**（三）明确服务责任。**街道（镇）农业农村部门负责做好粮油片区建设项目申报、物化补助产品发放、项目实施管理、片区苗情监测、片区情况验收等工作。承担片区建设任务的实施主体，在区、街道（镇）农业部门指导下，按照相关要求将片区建设具体内容落实到位，提高技术应用到位率，并辐射带动周边农户提高粮油科学种植水平。

**（四）规范任务备案。**片区实施方案明确建设地点、实施主体、主导品种、绿色投入品、主推技术等内容，明确专人负责丰产片建设，确保物化补助产品及时应用到丰产片。

**五、实施进度**

2025年1月～2月 遴选项目片区建设主体，申报项目片区建设实施方案。

2025年3月～10月 实施水稻高产优质片区建设、技术指导。

2025年10月～2026年5月 实施小麦、油菜高产优质片区建设与技术指导。

2026年6月 开展片区建设自验收。

**六、组织管理**

项目片区实施管理责任人： 联系电话：13851686693。

项目片区涉及的实施主体： 联系电话：

附件2：

2025年六合区省级粮油高产优质片区建设项目片区建设申报表

 街镇（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目片区名称 | 片区涉及相关主体名称 | 面积（亩） | 基地联系人 | 联系电话 | GPS点位信息 |
| \*\*街道（镇）水稻高产优质片区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

项目负责人： 联系电话：

2025年六合区省级粮油高产优质片区建设项目片区建设申报表

 街镇（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目片区名称 | 片区涉及相关主体名称 | 面积（亩） | 基地联系人 | 联系电话 | GPS点位信息 |
| \*\*街道（镇）小麦高产优质片区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

项目负责人： 联系电话：

2025年六合区省级粮油高产优质片区建设项目片区建设申报表

 街镇（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目片区名称 | 片区涉及相关主体名称 | 面积（亩） | 基地联系人 | 联系电话 | GPS点位信息 |
| \*\*街道（镇）油菜高产优质片区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

项目负责人： 联系电话：

附件3：

2025年六合区省级粮油高产优质片区建设项目

片区现场勘验记录

|  |
| --- |
| 勘验现场情况：基础设施情况（是否沟渠配套等），具体位置信息等。勘验人：勘验时间： 年 月 日单位盖章： |

附件4：

2025年六合区省级粮油高产优质片区建设项目

实施承诺书

|  |  |
| --- | --- |
| 项目片区主体名称 |  |
| 实施地点 |  | 实施面积（亩） |  |
| 片区建设管理单位 |  | 项目负责人与联系方式 |  |
| 项目区GPS四至范围 |  |
| 项目片区主体（农业经营主体）承诺：1、本单位近三年信用状况良好，无严重失信行为。申报的所有材料均依据相关项目申报要求据实提供。如有虚假，愿意承担相关责任。2、我单位承诺未多头、重复申报项目实施内容。3、项目批复后将按相关要求进行实施，确保按时完成。在项目实施过程中，如倒卖项目物化补助产品、重复享受补助等违规违法事项，愿意承担相应的违规违法责任。项目片区主体（签名、盖章）： 日 期： |
| 项目片区实施管理单位承诺：（街镇农村工作办公室） 1、该项目经审核，提供的土地流转合同等申报材料均为真实的，本年度未重复申报同类作物相关类似项目，如存在虚假，愿意承担相关责任。 2、项目获批后将按照批复的实施方案组织实施，并做好项目实施过程的监督管理工作。 项目负责人（签名）： 联系电话： 单位负责人（签名）： （公章） 日 期： |