附件：

2025年省以上农业相关专项转移支付

项目实施方案

中央专项名称：粮油生产保障资金

工作任务名称：大豆玉米带状复合种植

省级专项名称：现代农业发展补助专项

工作任务名称：大豆玉米带状复合种植推广补助

项目名称：2025年六合区大豆玉米带状复合种植推广项目

承担单位名称（盖章）：南京市六合区农业技术推广中心

主管部门：六合区农业农村局(盖章)  六合区财政局(盖章)

填报时间：2025年6月4日

江苏省农业农村厅制

为贯彻落实中央、省市关于大豆玉米带状复合种植推广工作要求，认真组织实施好2025年六合区大豆玉米带状复合种植推广工作。根据市农业农村局、市财政局《关于提前下达2025年中央专项资金和发展新型农村集体经济资金预算的通知》（宁农计〔2024〕49号）、《关于下达2025年第一批省级现代农业发展补助专项资金的通知》（宁农计〔2025〕3号）要求，结合实际，制定本方案。

一、实施范围

项目实施区域涉及全区9个街镇，实施面积4000亩，其中雄州450亩、龙池50亩、程桥281亩、金牛湖400亩、横梁300亩、龙袍80亩、马鞍1181亩、冶山690亩、竹镇568亩。

二、实施内容

各街镇要根据资源禀赋、种植习惯、配套农机等实际情况，明确专人细化落实相关举措，重点通过缩株距、增密度，充分发挥边行优势，努力做到大豆玉米协同高产，保障种植收益。

（一）带状模式。种植模式以“2+4”（2行玉米带+4行大豆带）复合种植为主，支持开展“4+4”（4行玉米带+4行大豆带）等不同复合种植模式试验示范。

（二）机具要求。立足实际，合理选择适宜株行距的大豆玉米带状复合种植专用播种机、分带植保机和联合收获机械等配套机具，注重农机农艺融合，实现播种、植保和收获等关键环节机械化衔接配套。

（三）品种选择。根据作物茬口、水肥条件等，选择适宜的品种搭配，以主栽粒用品种为主，玉米应选择紧凑型、耐密品种，大豆应选择高产、耐荫品种。支持种植户根据市场需求，适度发展鲜食玉米、鲜食大豆生产模式，以提高种植效益。

（四）病虫草防治。遵循“预防为主、综合防治”的方针，加强田间调查，做好病虫草害发生动态监测，做到早发现早防治。重点做好田间草害防控，鼓励使用全生物可降解地膜覆盖技术，积极推广农业防治、生态调控、理化诱控、生物防治等绿色防控措施。

（五）肥水调控。坚持“减肥、协同、高效”原则，主要减少氮肥使用量（减少大豆用氮量、保证玉米用氮量），保证钾肥使用量。氮肥施用统筹考虑大豆、玉米生长发育需求，兼顾大豆磷钾肥需要。有条件的种植主体，可根据土壤根瘤菌存活情况，对大豆进行根瘤菌接种或施用生物菌肥，增强大豆结瘤固氮能力。对“水改旱”田块，注意做好田间沟系配套，确保旱能灌、涝能排，提高防灾减灾能力。

（六）跟踪核查。委托第三方服务单位对项目实施情况进行跟踪核查、审计，收获前组织开展测产工作。

三、经费概算

（一）资金来源。项目总投资130万元，其中中央财政补助资金57万元，省级财政补助资金64.6万元，区级财政补助资金8.4万元（优先使用中央和省级财政补助资金，不足部分区级补齐）。

（二）概算明细。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 中央财政 补助资金 | 省级财政 补助资金 | 区级财政 补助资金 |
| 实施主体补助 | 128 | 57 | 64.6 | 6.4 |
| 项目核查审计 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 项目测产 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 合 计 | 130 | 57 | 64.6 | 8.4 |

四、资金使用

（一）补助对象。直接承担大豆玉米带状复合种植任务的种植主体。

（二）补助标准。每亩补助320元，其中中央财政每亩补助150元，省级、区级财政每亩补助170元。在项目实施过程中，大豆玉米种植不理想的，应正常补种，如错过补种时间改种其他作物的，则补贴标准减少为原标准的20%（即中央30元/亩、省级34元/亩）。

（三）补助方式。各街镇要根据下达的目标任务，核实补助实施主体的姓名、补助面积。区农业农村局根据第三方服务单位跟踪核查结果进行复核，经公示无异议等程序后，将补助资金拨付到项目实施街镇财政部门，街镇财政部门负责按照规定通过“一卡通”系统做好补助发放工作。

五、实施进度

本项目实施期限为12个月，时间自2025年4月起至2026年3月止，实施进度安排如下：

（一）2025年4月。开展大豆玉米带状复合种植推广任务摸底调查。

（二）2025年5月-11月。印发实施主体申报通知，组织开展实施主体申报、公示；编制项目实施方案；实施主体开展大豆玉米带状复合种植；组织开展技术服务指导；确定第三方跟踪核查、审计单位，并开展相关工作。

（三）2025年12月-2026年3月。根据核查结果，经公示无异议后，发放财政补助资金；开展项目资金使用审计，完成项目实施总结和验收。

六、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 完成大豆玉米带状复合种植面积 | ≥0.38万亩 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈德星 | 六合区农业农村局 | 副局长 | 57675030 |
| 何玉奎 | 局种植业科 | 科长 | 13813027867 |
| 胡 宏 | 局农业装备科 | 正高级工程师 | 13952056606 |
| 徐丽萍 | 局推广站 | 正高级农艺师 | 13913327766 |
| 张晓艳 | 局植保植检站 | 高级农艺师 | 18795970257 |
| 王天一 | 局耕保站 | 农艺师 | 18260013278 |
| 蒋洪丽 | 局种植业科 | 农艺师 | 13770717572 |
| 魏利娟 | 雄州街道农村工作办公室 | 工作人员 | 13814191091 |
| 梁 鹏 | 龙池街道农村工作办公室 | 工作人员 | 19532756767 |
| 倪俭仓 | 程桥街道农村工作办公室 | 农艺师 | 13062521975 |
| 汤云霞 | 金牛湖街道农村工作办公室 | 农艺师 | 13851958331 |
| 张凤雅 | 横梁街道农村工作办公室 | 农艺师 | 18151627509 |
| 葛 祺 | 龙袍街道农村工作办公室 | 工作人员 | 18013039995 |
| 焦 询 | 马鞍街道农村工作办公室 | 工作人员 | 18261929047 |
| 郭庆玲 | 冶山街道农村工作办公室 | 工作人员 | 18851000186 |
| 朱玉清 | 竹镇镇农村工作和建设办公室 | 高级农艺师 | 13921411288 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 何玉奎 | 局种植业科 | 科长 | 13813027867 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈德星 | 六合区农业农村局 | 副局长 | 57675030 |

附件：2025年六合区大豆玉米带状复合种植推广项目实施主体情况表

附件：

2025年六合区大豆玉米带状复合种植推广项目实施主体情况表

| 序号 | 街镇 | 村（社区） | 种植主体 | 联系电话 | 种植面积（亩） | 种植模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雄州 | 红光 | 侯西军 | 13611506021 | 450 | 2+4 |
| 2 | 龙池 | 头桥 | 杨长春 | 13382097489 | 50 | 2+4 |
| 3 | 程桥 | 桂花 | 俞平平 | 13851896709 | 40 | 4+4 |
| 4 |  | 桂花 | 张正桥 | 18013322128 | 30 | 4+4 |
| 5 |  | 桂花 | 贾玉林 | 15195928313 | 10 | 4+4 |
| 6 |  | 金庄 | 汪恩洲 | 18051029076 | 25 | 4+4 |
| 7 |  | 长青 | 王公锦 | 15251732785 | 16 | 4+4 |
| 8 |  | 古墩 | 王德义 | 15895813426 | 160 | 2+4 |
| 9 | 金牛湖 | 和仁村 | 刘安东 | 13809004009 | 50 | 4+4 |
| 10 |  | 和仁村 | 赵艳军 | 13505163910 | 200 | 4+4 |
| 11 |  | 长山社区 | 张元强 | 15951623654 | 80 | 2+4 |
| 12 |  | 金山村 | 卢万山 | 18726771388 | 70 | 4+4 |
| 13 | 横梁 | 新篁 | 南京秦邦吉品农业开发有限公司 | 13913039706 | 250 | 4+4 |
| 14 |  | 三友湖 | 李传友 | 15050560078 | 50 | 2+4 |
| 15 | 龙袍 | 孙赵 | 李国停 | 1815164111 | 80 | 2+4 |
| 16 | 马鞍 | 巴山村 | 侯宗宝 | 13222780175 | 57 | 4+4 |
| 17 |  | 巴山村 | 周勇 | 15950617643 | 190 | 4+4 |
| 18 |  | 巴山村 | 李冬梅 | 13260718136 | 340 | 4+4 |
| 19 |  | 黄岗村 | 包兴海 | 13585936247 | 224 | 4+4 |
| 20 |  | 马鞍中心 | 南京南部新城生态农林发展有限公司 | 18115172093 | 185 | 4+4 |
| 21 |  | 大圣村 | 南京鑫森生态农业有限公司 | 15850701729 | 185 | 4+4 |
| 22 | 冶山 | 白云山 | 纪月明 | 13912946507 | 150 | 4+4 |
| 23 |  | 四合墩 | 张云良 | 13814194623 | 60 | 4+6 |
| 24 |  | 四合墩 | 吴金祥 | 13327705894 | 280 | 4+4 |
| 25 |  | 东王社区 | 南京市六合区林深见鹿农业农民专业合作社 | 15305236969 | 200 | 4+6 |
| 26 | 竹镇 | 竹墩社区 | 南京市六合区冬日艳丽蔬菜专业合作社 | 13815449633 | 12 | 4+4 |
| 27 |  | 大泉村 | 田健 | 18061219638 | 26 | 4+4 |
| 28 |  | 送驾社区 | 朱久保 | 13814184103 | 142 | 2+4 |
| 29 |  | 光华村 | 高立奇 | 13390777944 | 218 | 4+4 |
| 30 |  | 乌石村 | 刘善奎 | 13914753946 | 140 | 2+4 |
| 31 |  | 侯桥村 | 陈灯仁 | 15951784262 | 30 | 4+4 |
| 合计 |  |  |  |  | 4000 |  |