附件：

2025年六合区部级水稻规模种植主体

单产提升项目实施方案

根据省农业农村厅《关于印发2025年江苏省粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知》（苏农办农〔2025〕4号）和市农业农村局、市财政局《关于下达2025年中央有关资金的通知》（宁农计〔2025〕17号）要求，为深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，强化规模种植主体引领带动，不断提升全区粮油稳产保供能力，结合实际，制定2025年六合区部级水稻规模种植主体单产提升项目实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央一号文件精神，牢牢把握粮油规模种植主体这一关键，聚焦水稻，支持种植主体优化种植模式，集成应用先进技术，努力提高水稻关键技术到位率和覆盖率，推动将专家产量转换为农民力量、典型产量转化为大田产量，更好示范带动全区水稻大面积均衡增产。

二、实施范围

实施区域共涉及全区9个街镇，落实单产提升关键技术面积6.8858万亩。申报实施主体不得与承担2025年整建制开展稻麦（油）轮作单产提升项目片区（含省级稻麦高产优质片区项目）任务的主体重复，不支持“直播稻”等粗放型生产方式。

三、实施内容

（一）技术路径。推广高产、优质、综合性状优良的品种。推广应用集中育秧保壮苗、高质量机插减直播、干湿交替节水灌、精准施肥减量化、一喷多促全覆盖、病虫草害绿色防控等技术。

（二）支持环节。支持种植水稻50亩（含）以上（不含为其他主体和农户开展托管的社会化服务面积），且单产水平高于街镇2024年水稻统计定案单产水平5%（含）以上的水稻规模种植主体（大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体）；有意愿开展水稻单产提升，集成高产栽培技术。财政补助资金支持水稻拔节孕穗期施用有机无机复混肥（有机质≥15%，N+P2O5+K2O≥30%，其中N≥20%、P2O5=0%、K20≥10%），每亩使用量不高于20公斤。

（三）奖补标准。依据资金总体规模和落实单产提升关键技术面积，根据实施主体“自主购买、先用后补”的原则，每亩奖补标准不高于50元且单个主体奖补金额不高于10万元，防止“垒大户”。财政补助面积为实施主体自身种植面积，不含对外提供的社会化服务面积。

（四）实施程序。按照主体申报、遴选公示、过程记录、测产核实、资金拨付等程序进行。

1、主体申报。各街镇应组织动员符合条件的水稻规模种植主体积极参与，自愿申报。申报材料需明确主体名称、种植品种、种植面积、关键技术、单产目标等基本信息。

2、遴选公示。各街镇应做好申报主体的遴选工作，在遴选过程中，应保障符合申报条件主体公平参与权。各街镇要认真核实申报主体的种植面积、种植品种、主推技术等，评估申报主体种植技术水平和实施单产提升的能力，遴选确定实施主体后，需填报实施主体汇总表（详见附件1），并于7月25日前报送区农业农村局。区农业农村局根据各街镇上报的主体名单，经申报材料审核、公示无异议后确定。

3、过程记录。实施主体应按要求加强田间管理，落实关键技术，并在整地移栽、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，以照片等形式记录应用的关键技术措施，其中水稻拔节孕穗期施用有机无机复混肥的须提供作业照片。各街镇应及时了解核实关键技术措施到位情况，并进行记录，实行一主体一档案（详见附件2），并报区农业农村局备案。要充分发挥专家指导组和农技推广队伍作用，推进各项关键技术措施落实到位。

4、测产核实。作物收获之前，实施主体应主动预报单产，各街镇农村部门应及时组织实收测产工作，测产结果经签字盖章后报区农业农村局（详见附件3）。区农业农村局委托第三方专家技术团队按照不低于20%的比例对承担项目主体进行随机抽测复核。

5、资金拨付。区农业农村局委托第三方服务单位组织开展项目实施内容核查、资金审计和绩效目标评价等工作。根据实施主体关键技术措施到位、单产目标实现等情况，确定奖补对象，奖补对象须提交水稻拔节孕穗期施用有机无机复混肥相关佐证材料（购肥发票、银行支付凭据以及施肥作业照片等）。各街镇应及时在相关村（社区）的村务公开栏公示奖补主体及资金情况，区农业农村局在区政府网站同步公示，对公示反映有异议的组织核实，直至公示无异议后，按程序及时拨付资金。

四、资金概算

（一）资金来源。项目总投资359.29万元，其中：2025年中央财政补助资金334.6万元，2024年中央财政补助结余资金9.69万元，区级财政补助资金15万元（在区级水稻生态补偿资金中统筹安排，优先使用中央财政补助资金，不足部分区级补齐）。

（二）明细预算。

| 序号 | 实施内容 | 财政补助资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施主体奖补 | 344.29 |
| 2 | 专家测产 | 12 |
| 3 | 项目核查、审计、绩效评价 | 2.5 |
| 4 | 项目验收 | 0.5 |
| 合计 |  | 359.29 |

五、实施进度

本项目实施期限为9个月，自2025年5月起至2026年1月止，实施进度安排如下。

2025年5月～7月。编制项目实施方案；组织遴选项目实施主体；通过询价确定第三方单位核查审计，并组织开展跟踪核查工作。

2025年8月～9月。实施主体应按要求加强田间管理，落实关键技术措施，并以照片等形式记录；各街镇应及时了解核实关键技术到位情况，并进行记录，实行一主体一档案。

2025年9月～11月。组织开展测产工作；根据实施主体目标任务完成情况，确定拟奖补对象，并公示。

2025年12月～2026年1月。委托第三方核查审计单位组织开展资金审计和绩效评价工作；完成项目实施总结和验收，发放财政补助资金。

六、绩效目标

| 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 落实单产提升关键技术面积 | ≥6.74万亩，若水稻季目标值没有全部完成，目标值缺口在下一茬作物补齐 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈德星 | 区农业农村局 | 副局长 | 18952051221 |
| 何玉奎 | 区农业农村局种植业科 | 高级农艺师 | 13813027867 |
| 蒋洪丽 | 区农业农村局种植业科 | 农艺师 | 13770717572 |
| 张方正 | 区农业农村局种植业科 | 科 员 | 18888100643 |
| 马春林 | 雄州街道农村工作办公室 | 主 任 | 13151534522 |
| 王正兵 | 龙池街道农村工作办公室 | 主 任 | 18951959966 |
| 苗倩楠 | 程桥街道农村工作办公室 | 副主任 | 18260085833 |
| 郝正昭 | 金牛湖街道农村工作办公室 | 主 任 | 13921418008 |
| 吕小青 | 横梁街道农村工作办公室 | 主 任 | 18151627505 |
| 石义海 | 龙袍街道农村工作办公室 | 主 任 | 13585157819 |
| 王竹明 | 马鞍街道农村工作办公室 | 主 任 | 13913359147 |
| 宋元康 | 冶山街道农村工作办公室 | 副主任 | 15312411202 |
| 徐 鹏 | 竹镇镇农村工作和建设办公室 | 主 任 | 18061846599 |

（二）项目联系人

区农业农村局种植业科  何玉奎  13813027867

附件：1.2025年六合区部级水稻规模种植主体单产提升项目申报表

2.2025年六合区部级水稻规模种植主体单产提升项目主体档案（参考格式）

3.2025年六合区部级水稻规模种植主体单产提升项目测产表

附件1：

2025年六合区部级水稻规模种植主体

单产提升项目申报表

| 实施主体 名称（盖章） |  | 负责人 姓名及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植地点 （明确到村） |  | 建设地点 四至信息 （经纬坐标） |  |
| 种植品种 及面积 |  |  |  |
| 身份证号码/ 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 落实的关键技术措施 |  |  |  |
| 实施主体承诺 | 1、申报的所有材料均依据申报要求，据实提供，如有虚假，愿意承担相关责任。 2、我（申报主体）承诺未多头、重复申报该实施内容。 3、能保质保量完成项目要求的实施内容，特别是在水稻拔节孕穗期能够按照要求施用有机无机复混肥（有机质≥15%，N+P2O5+K2O≥30%，其中N≥20%、P2O5=0%、K20≥10%），每亩使用量不高于20公斤。配合做好项目测产和实施情况核查、资金审计，以及项目其他需要完成的工作。 负责人（签字）： |  |  |
| 街镇农村部门审核意见 | 责任人（签字）： （盖章）： 年 月 日 |  |  |

注：附相关证明材料，请按序装订，包括营业执照（实施主体为个人的无需提供）、负责人身份证、土地流转合同（或协议）等复印件。

附件2：

2025年六合区部级水稻规模种植主体单产提升项目

主体档案（参考格式）

填报单位（盖章）：           填表人：        联系电话：           日期：

| 序号 | 项目主体 | 负责人姓名 | 身份证号码/社会信用代码 | 手机 | 作物品种 | 种植面积 （亩） | 落实的关键技术 措施 | 目标亩产（公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

2025年六合区部级水稻规模种植主体

单产提升项目测产表

测产日期：   年   月   日

| 建设地点 |  |  |  |  | 规模面积（亩） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 主要技术 |  |  |  |
| 应用品种 |  | 种植 方式 |  |  |  |  |  |  |
| 理论测产 | 田块数（个） | 每亩 穗数（万） | 每穗 总粒数（粒） | 结实率（%） | 千粒重（克） | 理论产量（公斤/亩） | 估测实产 （公斤/亩） |  |
| 实收测产 | 田块号 | 面积S | 总毛重w1 | 包装物重W2 | 损失鲜重W3 | 杂质率R1 | 含水率R2 | 实产Y |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实产验收人员组成 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |  | 专业 | 职称 | 签名 |  |
|  | 组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测产组织单位意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |