2025年“茉莉六合”区域公用品牌

建设项目

实

施

方

案

项目名称：2025年“茉莉六合”区域公用品牌建设项目

实施单位：茉莉六合（南京）电子商务有限公司

主管部门：南京市六合区农业农村局

一 、工作目标

通过持续打造“茉莉六合”区域公用品牌，为区内专业大户、家庭农场、农业企业、农民合作社等农业经营主体搭建优质农产品宣传和销售平台，利用品牌效应，不断拓展销路，稳固传承特色优势，促进区域品牌连续、稳定发展，兼顾经济效益和社会效益。

二、实施主体

茉莉六合（南京）电子商务有限公司

三、实施内容

（一）品牌传播和推广（60万元）

1.参加或举办各类展会或推介等活动不低于5场；

2.推进“茉莉六合”优质农产品进机关、医院和社区等场所，开展团购和美食节等活动不低于10场次；

3.年度宣传不低于20次。

（二）市场拓展及质量监管（30万元）

1.组织参与食材品类的市场竞标不低于20次，覆盖标段不低于50个；

2.加大农产品质量监管，全年抽检次数不低于150批次。

（三）强化品牌保护及电商服务体系（40万元）

1.加强品牌保护和风险预警监测，制定品牌管理服务和知识产权规划1套并开展风险预警监测等服务；

2.发挥茉莉六合MCN机构孵化和服务职能，培育孵化乡村好物推荐达人10名，拍摄短视频100条以上，策划电商相关活动5场以上等。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）130万元，其中：市级财政补助资金130万元，自筹0万元。资金明细如下表：

（二）明细预算

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 市级财政 | 单位自筹 |
|  | 130 | 130 |  |
| 品牌传播和推广 | 60 | 60 |  |
| 市场拓展和质量监管 | 30 | 30 |  |
| 强化品牌保护及 电商服务体系 | 40 | 40 |  |

备注：各项费用可适当调剂，以实际结算为准，调剂比例不得超过10%，确有充分理由调整比例需超过10%，须报批复部门批准后实施。

五、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自 2025年4月起至2026年3月止，2026年4月整理材料申请验收。

六、绩效目标

1.“茉莉六合”开展全年展会、团购和美食节等活动不低于15场次；

2.带动本地农产品销售额不低于5000万元；

3.全年农产品质量检测不低于150批次；

4.媒体宣传20次以上。

七、组织管理

根据《关于印发南京市农业品牌、智慧农业、农产品仓储保鲜冷链物流等项目工作指导方案的通知》（宁农市〔2025〕4号）、《关于下达2025年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2025〕27号）、《2025年“茉莉六合”区域公用品牌建设项目实施指导方案》等文件精神，严格项目实施过程管理，全流程规范操作，项目相关资料规范建档。

八、项目小组成员

组    长：李小兵  茉莉六合（南京）电子商务有限公司总经理

副组长：朱家栋   茉莉六合（南京）电子商务有限公司工作人员

组    员：孙艺珊    茉莉六合（南京）电子商务有限公司工作人员

方久红  茉莉六合（南京）电子商务有限公司工作人员