## Sheet1 (2)
六合区2024年市级农产品仓储保鲜冷链物流建设项目验收结果汇总表
单位：元
序号 | 项目名称 | 申报主体 | 建设地点 | 计划建设内容 | 计划投资 总额 | 计划申请 补贴 | 计划自筹 资金 | 审定投资 总额 | 投资 完成率 | 是否通过 验收 | 确定补助 资金 | 备注
1 | 2024年六合区翻身蔬菜合作社仓储保鲜项目 | 南京市六合区翻身蔬菜专业合作社 | 马鞍街道 | 建设保鲜冷库1个、速冻冷库1个，合计约195m³ | 125000 | 62500 | 62500 | 103742.63 | 82.99% | 是 | 51871.315
2 | 2024年冬日艳丽蔬菜合作社预冷及其他配套设施设备建设项目 | 六合区冬日艳丽蔬菜专业合作社 | 竹镇镇 | 建设保鲜冷库1座，约150m³ | 120000 | 90000 | 30000 | 120000 | 100% | 是 | 90000 | 村（社区）集体经济组织领办合作社，补助比例75%
3 | 2024年六合区邦诚蔬菜保鲜冷库建设项目 | 南京邦诚农副产品有限公司 | 横梁街道 | 建设0℃保鲜库1个，约1210m³ | 538500 | 269250 | 269250 | 538491.48 | 100% | 是 | 269245.74
4 | 2024年牧丰食用菌冷链物流建设项目 | 南京牧丰食用菌开发有限公司 | 龙池街道 | 购置1辆福田欧马4.2米冷藏车（国六158马力，松芝580制冷机组） | 180000 | 90000 | 90000 | 180000 | 100% | 是 | 90000
5 | 2024年苏先食保鲜冷库建设项目 | 南京苏先食食品有限公司 | 龙池街道 | 建设保鲜冷库1个，约108m³ | 50800 | 25400 | 25400 | 50866 | 100.1% | 是 | 25400
6 | 2024年六合农业经济发展有限公司农产品冷库建设项目 | 南京六合农业经济发展有限公司 | 竹镇镇 | 建设冷库1个，约443m³ | 86135 | 64601.25 | 21533.75 | 86000 | 99.84% | 是 | 64500 | 村（社区）集体经济组织领办农业公司，补助比例75%
合计 |  |  |  |  | 1100435 | 601751.25 | 498683.75 |  |  |  | 591017.055