
2025年六合区农药包装废弃物

回收处理项目实施方案

为贯彻落实好《中华人民共和国土壤污染防治法》《农药包装废弃物回收处理管理办法》，根据市农业农村局、市财政局《关于下达2025年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2025〕34号）等要求，结合实际，制定本实施方案。

一、实施范围

在全区范围内，回收处理所有因农业生产而产生的农药包装废弃物。农药包装废弃物主要指因农业生产使用农药后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，包括瓶、罐、桶、袋等。

二、实施内容

（一）完善回收体系。通过招标委托第三方服务单位，按照“定点回收—分类整理—转运归集—无害化处理”流程，在全区开展农药包装废弃物回收处理工作。其中委托第三方回收单位，依托现有的农药包装废弃物回收体系（含区级收贮中心和街镇基层回收网点，可根据回收情况进行优化调整），在全区开展农药包装废弃物回收工作（包括回收网点建设维护、有偿回收、回收归集等），确保全区农药包装废弃物回收覆盖率达90%以上；委托第三方处理单位，开展农药包装废弃物处理工作，确保农药包装废弃物回收后无害化处理率达100%。服务期限为委托协议签订之日起至2026年12月31日。
（二）维护回收网点。基层回收网点可以设在农资经营店、新型农业经营主体、村级垃圾回收点等。回收网点应设立农药包装废弃物回收桶，并按有关规定加强管理，不得露天堆放，远离水源、热源，具备防扬散、防流失、防渗漏、防火灾等安全措施，需设立醒目标识，建立回收台账。回收网点须回收六合区境内的农药包装废弃物，严禁收购区外的农药包装废弃物或本区非农药包装废弃物混杂充数。

（三）实施回收处理。回收、处理单位需按照有关规定制定工作流程和内控制度，各环节均明确人员负责。回收单位使用专用车辆对基层回收网点开展不定期的巡回收集转运至收贮中心，进行清点归类、登记造册、压缩打包和专库存储，并及时做好基层回收网点费用清算工作。处理单位根据回收量做好危废标签粘贴、分批转运、无害化处理等工作，同时做好转运交接台账、转运账号管理及数据统计等。基层回收网点对收集的农药包装废弃物进行分类归集、清点数量，建立回收信息台账，台账要清晰完整且保存两年以上。
（四）开展宣传培训。组织开展农药包装废弃物回收处理宣传和培训工作，充分利用网络等媒介，以及悬挂横幅、发放资料等方式，广泛开展农药包装废弃物回收处理的宣传引导，为农药包装废弃物回收处理工作营造良好的社会氛围。结合农民培训、现场观摩等活动，加强农药科学安全使用技术培训，鼓励种植主体在农药施用过程中通过多次清洗等方式减少、清除农药包装废弃物内的残留农药。

（五）开展核查审计。委托第三方服务单位开展项目实施内容跟踪核查和资金使用审计，重点核查农药包装废弃物的回收类型（规格）、数量、信息台账，以及随机现场抽查等。

三、资金概算

（一）资金来源。项目预计总投入资金168万元，其中：市级财政补助资金88万元、区级财政配套资金80万元（在区级水稻生态补偿资金中安排）。因农药包装废弃物回收处理数量存在众多不确定性，项目实际总投资以项目审计结果为准，上年项目结余资金可直接用于本项目，本项目结余资金可直接用于下一年度项目。

（二）明细预算。

单位：万元

	实施内容
	资  金  来  源

	
	合计
	市级财政

补助资金
	区级财政

补助资金

	网点建设维护
	主要用于建设维护回收网络体系，包括区级收贮中心必要的改造和购置相关设施设备，基层回收网点回收器具、防护设备、宣传公示牌等（据实结算）。
	3
	0
	3

	有偿回收补助
	主要用于种植主体农药包装废弃物有偿回收补助等，按回收数量据实结算。
	88
	88
	0

	回收归集费用
	主要用于第三方回收服务单位、基层回收网点回收归集服务补助等（据实结算）。
	35.2
	0
	35.2

	回收处理费用
	主要用于具有资质的第三方处理单位农药包装废弃物无害化处理（含转运托盘、危废标签粘贴、分批转运、转运账号管理及数据统计）等，按中标单价据实结算。
	37.6
	0
	37.6

	宣传培训费用
	主要用于农药包装废弃物回收处理宣传和培训工作等（区级预留）。
	1.2
	0
	1.2

	项目管理费用
	主要用于项目跟踪核查、资金审计、绩效评价和项目验收等（区级预留）。
	3
	0
	3

	合  计
	168
	88
	80


因农药包装废弃物回收处理数量存在众多不确定性，以上资金明细预算可根据实际情况调整。

（三）补助方式。确定回收、处理单位后签订委托协议，并支付协议总价款10%资金，中期委托第三方核查审计单位进行实施情况核查，在完成总工作量60%后，再支付协议总价款40%补助资金，剩余50%补助资金在项目通过核查、审计、验收后拨付。

（四）回收价格。对回收的农药包装废弃物进行据实结算，由各基层回收网点按回收价格结算支付给种植主体，回收单位与基层回收网点进行结算。回收归集费按不高于有偿回收额的40%进行补助（其中基层回收网点补助10%，回收单位按中标单价据实结算）。回收处理费（含税、转运价等）按中标单价据实结算。

农药包装废弃物回收价格

	序号
	类型
	规格
	奖补标准

	1
	农药塑料瓶

（附标签）
	大包装（1㎏及以上）
	0.5元/只

	2
	
	小包装（1㎏以下）
	0.2元/只

	3
	农药铝箔袋

（附标签）
	大包装（1㎏及以上）
	0.5元/只

	4
	
	小包装（1㎏以下）
	0.1元/只

	5
	农药针剂（附标签）
	
	0.1元/支


没有标签的瓶、罐、桶、袋不予计价。

四、实施进度

本项目实施期限自2025年11月起至2027年2月止，进度安排如下：

1、2025年11月-2026年1月：编制项目实施方案；通过招标确定项目实施主体。
2、2026年2月-2026年12月：在全区组织开展农药包装废弃物回收处理工作；委托第三方服务单位开展项目实施内容跟踪核查和资金审计；组织开展项目宣传、培训和巡查、指导等工作。

3、2027年1月-2027年2月：出具核查审计报告；资料归档；组织开展项目总结和验收工作。

五、绩效目标

	序号
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	1
	数量指标
	全区基层回收网点数量
	≥40个

	2
	质量指标
	回收后无害化处理率
	100%


六、组织管理

（一）项目组成员

	姓名
	工作单位
	职务/职称
	联系方式

	陈德星
	区农业农村局
	副局长
	13905191060

	何玉奎
	区农业农村局种植业科
	科  长
	13813027867

	葛正艳
	区农业农村局种植业科
	副科长
	13813396370

	钱  辰
	雄州街道农村工作办公室
	主  任
	18913324081

	王正兵
	龙池街道农村工作办公室
	主  任
	18951959966

	苗倩楠
	程桥街道农村工作办公室
	主  任
	18260085833

	郝正昭
	金牛湖街道农村工作办公室
	主  任
	13921418008

	吕小青
	横梁街道农村工作办公室农业办
	主  任
	18151627505

	石义海
	龙袍街道农村工作办公室
	主  任
	13585157819

	王竹明
	马鞍街道农村工作办公室
	主  任
	13913359147

	宋元康
	冶山街道农村工作办公室农业办
	主  任
	15312411202

	徐  鹏
	竹镇镇农村工作和建设办公室农业办
	主  任
	18061846599


（二）项目联系人

	姓名
	工作单位
	职务
	联系方式

	何玉奎
	区农业农村局种植业科
	科  长
	13813027867


（三）管理责任人

	姓名
	工作单位
	职务
	联系方式

	陈德星
	区农业农村局
	副局长
	13905191060


PAGE  


