附件：

2023年六合区农业农村综合服务中心建设项目验收情况表

| 序号 | 实施主体 | 实施内容 | 计划投入金额（万元） | 审定金额（万元） | 资金投资完成率 | 申请补助（万元） | 拟补助金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京农村产权交易中心 | - 1. 完成场地改造；2. 完成门头和标识安装；3. 购置空调挂机6台、空调柜机4台、电视1套、监控系统1套、碎纸机2台、桌椅组合1套、会议桌30台、会议椅57张、档案柜10个、电脑7台、打印机3台、其他附属配套设备1台；4. 六合区集体闲置资产盘活招商展示平台已经上线运营，航拍了7个村，首批示范区域完成了5个以上，合计38.348平方公里；5. 南京农业大学培训140人，徐州考察培训16人，沛县培训16人，合计完成172人次。 | 115 | 107.5875 | 93.55% | 80 | 74.84 |