2026年“茉莉六合”区域公用品牌

建设项目

实

施

方

案

项目名称：2026年“茉莉六合”区域公用品牌建设项目

实施单位：茉莉六合（南京）电子商务有限公司

主管部门：南京市六合区农业农村局

一 、工作目标

持续打造 “茉莉六合” 区域公用品牌，巩固现有渠道、优化宣传方式、提升品牌管理效能，在控制预算、精简高效、聚焦实效前提下，为区内农业经营主体搭建稳定产销对接平台，保障品牌良性运营、农产品稳定销售，实现经济效益与社会效益稳步提升。

二、实施主体

茉莉六合（南京）电子商务有限公司

三、实施内容

（一）品牌传播和推广（50万元）

1.组织参加各类展会或推介等活动不低于5场；

2.策划“茉莉六合”品牌进机关、商场和社区等场所，开展系列促销活动不低于5场次；

3.发布宣传报道20篇。

（二）品牌安全与创新营销（30万元）

1.全年农产品抽检次数不低于50批次；

2.与授权主体联合设计开发新产品5款，IP形象1个；

3.紧扣二十四节气创新品牌营销，发布小红书等网络平台种草推文100条以上，开展助农直播带货10次以上。

（一）资金来源

项目总投资（入）80万元，其中：市级财政补助资金80万元，自筹0万元。资金明细如下表：

（二）明细预算

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 市级财政 | 单位自筹 |
|  | 80 | 80 | 0 |
| 品牌传播和推广 | 50 | 50 | 0 |
| 品牌安全与创新营销 | 30 | 30 | 0 |

五、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自2026年4月起至2027年3月止，2027年4月整理材料申请验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 品牌产品质量安全检测批次 | ≥50批次 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 举办或参加农产品展销活动场次 | ≥10场 |
| 3 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 授权主体满意率 | ≥95% |

七、组织管理

项目建设管理:严格按照项目要求及验收标准，优化资源配置，强化管理，控制成本;由专人负责管理和监督、全程跟踪、严格把关，确保按质按量按时完成项目预定目标任务，并顺利通过验收。

八、项目小组成员

组    长：李小兵  茉莉六合（南京）电子商务有限公司总经理

副 组 长：朱家栋  茉莉六合（南京）电子商务有限公司工作人员

组    员：孙艺珊  茉莉六合（南京）电子商务有限公司工作人员

方久红  茉莉六合（南京）电子商务有限公司工作人员