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2026年六合区化肥减量增效与耕地质量
监测评价项目实施方案

根据《关于下达2026年中央农业相关转移支付预算资金的通知》（宁农计〔2026〕18号）、《关于下达2026年第一批省级现代农业发展补助专项资金和省级新型农村集体经济发展资金的通知》（宁农计〔2026〕15号）、《关于下达2026年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2026〕8号）、《关于南京市2026年耕地质量建设与保护项目实施的指导意见》（宁农建〔2026〕3号）等文件精神，为持续推进我区化肥减量增效和耕地质量监测评价等相关工作，结合实际情况，现制定2026年六合区化肥减量增效与耕地质量监测评价项目实施方案如下：
一、目标任务
1.运行9个省级耕地质量监测点，确保运行正常；开展耕地质量等级调查评价。
2.受污染耕地安全利用率达95%以上。
3.建设化肥减量增效展示区2个，化肥减量增效展示区内氮肥施用强度较常规施肥削减1%以上；开展田间试验4个；开展农户施肥情况调查160户。
二、实施内容
（一）耕地质量监测与评价
1.省级耕地质量监测。由9个街镇负责本行政区内省级监测点的基础设施维护（对毁损的监测小区隔离设施进行修复，对老化的监测点标牌进行更新）、田间生产情况记载等工作。各街道明确专人负责监测工作，确保监测点田块长期种植农作物，保障监测点正常运行。
2.土壤墒情自动监测。由监测点所在地块农户对15个土壤墒情自动监测点进行日常维护，设备维修和更新，保障相关监测设备正常运转、数据实时传输。同时依据土壤墒情监测数据结果，及时上报土壤墒情简报，科学指导抗旱排涝，提高墒情预警预报能力。
3.耕地质量等级调查评价。调查采集检测90个耕地质量等级调查点土壤样品。检测项：pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、容重、机械组成（耕层质地）等；踏勘项：地貌类型、地形部位、海拔、田面坡度、有效土层、耕层厚度、质地构型、耕作制度、障碍因素、水资源条件、排水能力等。以国土“三调”最新年度变更图件和调查监测数据为基础，依据《耕地质量等级》标准，规范开展耕地质量等级评价。
4.农产品产地环境监测。采集、检测33个农产品产地环境监测点两季农产品样品，检测指标为砷（无机砷）、镉、铬、汞、铅。依据检测结果，对数据进行分析与评价，编制《六合区农产品产地环境监测点监测分析评价报告》。
（二）受污染耕地安全利用与补充耕地质量验收
1.原安全利用区监测。根据《江苏省受污染耕地安全利用率自评估农产品监测技术方案》《关于开展全省耕地土壤环境质量类别动态调整工作的通知》要求，对动态调整前的安全利用类耕地开展监测，采集检测10个监测点土壤和一季农产品样品。农产品检测指标为砷（无机砷）、镉、铬、汞、铅；土壤检测指标为：pH、镉、汞、砷、铅、铬。
2.优先保护类耕地Ⅰ2监测。布设18个监测点，采集、检测18个点位两季农产品样品，农产品检测指标为砷（无机砷）、镉、铬、汞、铅。
3.占用耕地质量等级核算。分别核算2025年度占用耕地质量等级（包括各类占用和非农建设占用），2026年度占用耕地质量等级（包括各类占用和非农建设占用）和永农调整区域耕地质量等级（根据上级要求开展）。
（三）化肥减量增效
1.化肥减量增效展示区。在全区建立2个化肥减量增效展示区，面积共1160亩，在小麦作物上应用有机肥部分替代化肥、应用缓释掺混肥、配方肥以及小麦种肥同播技术。小麦种植前每亩增施商品有机肥200公斤，应用数量232吨；应用种肥同播机械，在小麦播种作业时同步施入具有缓释性能的配方肥料作为基肥，种肥同播面积1160亩，小麦缓释掺混肥配比（N-P2O5-K2O）为50%（33-8-9），亩用量40公斤，应用数量46.4吨；穗期每亩应用配方肥（30-0-8）15kg，应用数量17.4吨。
2.农户施肥调查。在全区9个街镇调查160个农户农作物肥料使用强度，调查结果每半年报送一次。
3.田间试验。在水稻、小麦等作物上开展田间试验4个，合理布设试验处理区，根据制定的试验方案，规范开展取样、施肥、记录、化验、测产、分析等工作，田间试验结束后编制试验报告。
（四）项目管理
1.技术推广。关键农时邀请专家开展田间技术指导3次。
2.开展项目核查与资金审计。开展项目实施内容核查与资金使用审计，并出具核查与资金使用审计报告。
3.项目验收。项目实施结束后，组织专家对项目进行验收。
三、经费预算
[bookmark: OLE_LINK2]项目资金预算843100元，其中市级资金85100元，省级财政补助资金630000元，中央财政资金128000元。（详见表一）。
（一）耕地质量监测与评价
1.耕地质量监测点补助。对省级监测点的基础设施维护、竖立标牌、小区试验、租地赔产、田间生产情况记载等进行补助，补助标准10000元/点，补助资金90000元。
2.土壤墒情自动监测站补助。综合墒情监测站补助标准为12000元/个，数量5个，补助资金60000元；管式墒情监测站补助标准为4000元/个，数量10个，补助资金40000元，共计补助资金100000元。
3.农产品产地环境监测补助。补助资金65000元。
4.耕地质量等级调查评价补助。点位调查及土壤样品采集、制备与检测补助标准为1220元/个，共计109800元。图件更新和耕地质量等级评价补助资金50000元，共计补助资金159800元。
（二）耕地安全利用与补充耕地质量验收
1.原安全利用区监测。补助标准为2000元/个，补助资金20000元。
2.优先保护类耕地Ⅰ2监测。补助资金35300元。
3.占用耕地质量等级核算。2025年度核算补助资金14800元，2026年度核算补助资金15000元，共计补助资金29800元。
（三）化肥减量增效
1.化肥减量增效展示区。种肥同播补助标准20元/亩，补助资金23200元；商品有机肥补助标准400元/吨，补助资金92800元；缓释掺混肥补助标准1500元/吨，补助资金69600元；配方肥补助标准800元/吨，补助资金13920元，共计补助资金199520元。
2.农户施肥调查补助。补助资金45100元。
3.田间试验。补助资金82000元。
（四）效果监测与项目管理
专家技术指导补助标准为1000元/次，补助资金3000元；第三方核查与资金审计补助资金8400元；项目验收专家评审费5180元。
表一  2026年六合区化肥减量增效与耕地质量监测评价项目资金使用预算表
	任务名称
	实施内容
	补助数量
	补助标准
	市级资金（元）
	省级资金（元）
	中央资金（元）

	耕地质量监测与评价
	省级监测点监测与维护
	9个
	10000元/个
	
	90000
	

	
	土壤墒情监测
	综合墒情监测点
	5个
	12000元/个
	
	60000
	

	
	
	管式墒情监测点
	10个
	4000元/个
	
	40000
	

	
	耕地质量等级调查评价
	调查与采样检测
	90个
	1220元/个
	
	109800
	

	
	
	等级评价
	1项
	50000元/项
	
	50000
	

	
	农产品产地环境例行监测
	33个
	-
	
	65000
	

	补充耕地质量验收
	2025年度占用耕地质量等级核算
	1项
	-
	14800
	
	

	
	2026年度占用耕地质量等级核算
	1项
	-
	15000
	
	

	耕地安全利用
	优先保护类耕地Ⅰ2监测
	18个
	-
	35300
	
	

	
	原安全利用区监测
	10个
	2000元/个
	20000
	
	

	化肥减量增效
	化肥减量增效展示区
	种肥同播
	1160亩
	20元/亩
	
	23200
	

	
	
	缓释掺混肥
	46.4吨
	1500元/吨
	
	69600
	

	
	
	商品有机肥
	232吨
	400元/吨
	
	92800
	

	
	
	配方肥
	17.4吨
	800元/吨
	
	13920
	

	
	农户施肥调查
	160户
	-
	
	-
	45100

	
	田间试验
	4个
	20500元/个
	
	-
	82000

	项目管理
	展示区专家技术指导
	3次
	1000元/次
	
	3000
	

	
	核查与资金审计
	-
	-
	
	7500
	900

	
	项目验收
	5人
	-
	
	5180
	

	合计
	85100
	630000
	128000


四、实施进度
本项目实施时间自2026年7月起至2027年12月止，实施进度安排如下：
2026年7月—8月：遴选主体，制定并批复项目实施方案。
2026年9月—12月：监测点基础设施维护；各类监测点调查采样检测；农作物肥料使用强度调查；化肥减量展示区应用种肥同播、缓释掺混肥、商品有机肥。
2027年1—11月：化肥减量展示区应用配方肥；维修维护土壤墒情监测设备，发布墒情简报；耕地质量等级评价。
2027年12月：资金使用审计，整理项目实施档案资料，完成工作总结，组织项目验收。
五、绩效目标
表二  2026年六合区化肥减量增效与耕地质量监测评价项目绩效指标
	绩效
指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	化肥减量增效展示区数量（个）
	2

	
	
	
	运行省级耕地质量监测点点位数量（个）
	9

	
	
	
	开展耕地质量等级调查评价区数量（个）
	1

	
	
	
	农户施肥调查数量（户）
	160

	
	
	
	田间试验数量（个）
	4

	
	
	质量指标
	省级耕地质量监测点运行情况
	正常

	
	效益指标
	生态效益
指标
	受污染耕地安全利用率
	≥95%

	
	
	
	化肥减量增效展示区内氮肥施用强度较常规施肥削减率
	≥1%


六、组织管理
（一）项目组成员
	姓 名
	性别
	单 位
	该项目中主要承担工作

	王天一
	女
	六合区耕地质量保护站
	实施方案制定、主持项目实施

	胡 娟
	女
	六合区农业技术推广中心
	技术指导

	戚厚芸
	女
	六合区耕地质量保护站
	耕地质量监测、档案资料整理

	李胜男
	女
	六合区耕地质量保护站
	肥情调查、墒情自动监测设备维护

	陶 玥
	女
	六合区耕地质量保护站
	农产品产地环境监测、耕地质量等级调查评价

	余慧杰
	女
	六合区农业技术推广中心
	技术指导

	高 峰
	女
	六合区农业技术推广中心
	技术指导

	陈玉金
	男
	六合区农业综合行政执法大队 
	技术指导

	朱世祥
	男
	马鞍街道农业服务中心
	化肥减量增效展示区建设

	汤云霞
	女
	金牛湖街道农业服务中心
	化肥减量增效展示区建设


（二）管理负责人：陈朝兵  
（三）保障措施
1.明确责任分工。根据项目实施内容，压实责任分工，做好沟通协调，确保按时保质完成化肥减量增效和耕地质量监测评价相关任务。
2.规范项目实施。强化对省级监测点和墒情监测站维修维护工作的监督管理；加强农产品样品检测数据审核，及时形成监测分析评价报告；各街镇要明确专人负责监测点相关工作，将监测工作真正落到实处；严格按照项目序时进度完成方案中各项任务。
3.加强资金管理。严格按照相关财务管理要求，确保财政资金专款专用，对照资金概算规范使用补助资金。建立资金使用台账，定期开展资金使用情况检查，确保资金安全高效使用。    
